## ورقة1
تقرير مرحلي لحالة مشاريع ترحيل الأنقاض خلال 2026
تاريخ التقرير | 2026-10-28
المرحلة | المحافظة | الكمية المخططة (m3) | الكمية المنفذة (m3) | نسبة الإنجاز | ملاحظات
المرحلة الأولى | ادلب | 562000 | 705686 | 125.6% | تم الانتهاء
| اللاذقية | 56614 | 56798 | 100.3% | تم الانتهاء
| حماة | 441371 | 441371 | 100% | تم الانتهاء
اجمالي المرحلة الاولى |  | 1059985 | 1203855 | 113.6%
المرحلة الثانية | حلب | 548500 | 549131.1 | 100.1% | تم استخدام الكميات المتبقية من ساعات عمل الاليات ومعادلتها بسعر ترحيل الأنقاض
| ريف دير الزور | 325075 | 0 | 0% | سيتم الاجتماع اليوم 25/10/2026 مع الشركة المنفذة لتحديد الية العمل-تم الرد من قبل الشركة المنفذة حيث تم اسناد الامر لوزارة الاشغال العامة والاسكان لتتواصل مع وزارة الطوارئ وادارة الكوارث
| ادلب | 641500 | 624377 | 97.33% | تم الانتهاء من العمل في مناطق معرة النعمان ومركز ادلب وخان شيخون وجسر الشغور ولا زال العمل جاري في اريحا
| اللاذقية | 50000 | 39823 | 79.65% | تم التوقف بتاريخ 6/10/2026 الساعة 11:00 صباحا نظرا لسوء الاحوال الجوية وتم استئناف العمل , توقف العمل بتاريخ 12/10/2026 بستة مواقع من اصل تسعة مواقع بسبب عدم توفر الاليات ومازوت للاليات وبتاريخ 13-14/ 10 /2026 يوجد توقف في 7 مناطق بسبب عدم توفر المازوت وتم ارسال كتاب تبرير من المقاول بتاريخ 14/10/2026 الى مديرية اللاذقية للنظر بالاسباب واحتسابها كمدة مبررة. انخفاض الانتاجية وتوقف العمل ببعض المناطق بتاريخ 21-22/10/2026 بسبب انقطاع مادة المازوت-انتهاء مدة العقد بتاريخ 25/10/2026 وتم رفع كتاب تبرير من قبل المقاول لتبرير الايام التي تم التوقف فيها عن العمل
اجمالي المرحلة الثانية |  | 1565075 | 1213331.1 | 77.53%
المرحلة الثالثة | درعا | 319500 | 0 | 0% | تم فض عروض لمنطقتين لكن السعر غير مناسب وتم ارسال العروض الى الدعم التنفيذي للتفاوض مع المقاولين
| ريف دمشق | 300000 | 0 | 0% | سيتم غدا الاربعاء 28/10/2026 افتتاح المشروع في منطقة حرستا حي العجمي
| حماة | 238004 | 0 | 0% | من المتوقع البدء بالمشروع بداية الاسبوع القادم
| حمص | 736240 | 0 | 0% | يتم التفاوض مع المقاولين لتقدير كمية الوقود اللازمة للمشروع
| حلب | 600000 | 255597 | 42.6% | تم توقف الاعمال في جبل سمعان بتاريخ 3/10 بسبب الامطار وسوء احوال الطقس وكان العمل مستمر في منطقة اعزاز تم استئناف العمل في جبل سمعان بتاريخ 4/10 بعد توقف الامطار تم توقف الاعمال بشكل نهائي من قبل مقاولين اعزاز وجبل سمعان منذ تاريخ 7/10/2026 ولغاية تاريخ اليوم 15/10/2026 مازال العمل متوقفا وذلك للاسباب التاليه: 1.التأخير بتصديق العقد حتى هذا التاريخ حيث بدأت الأعمال في اعزاز بتاريخ 1/9/2026 وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع أكثر من 33% وبحاجة إلى صرف المستحقات المالية لقاء هذه الأعمال 2- ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 40% 1- التأخير بتصديق العقد حتى هذا التاريخ حيث بدأت الأعمال في جبل سمعان بتاريخ 31/8/2026 وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع 32% وبحاجة إلى صرف المستحقات المالية لقاء هذه الأعمال 2- ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 40% بلغت كمية الانقاض المرحلة قبل ارتفاع سعر المحروقات اي منذ بدء العمل حتى 12/9/2026 في اعزاز 12857م3 وساعات تهذيب المكب /8/ اما في جبل سمعان بلغت الكمية 65374م3 وساعات تهذيب المكب /51/ بلغت كمية الانقاض المرحلة بعد ارتفاع سعر المحروقات من 13/9/2026 ولغاية اليوم 11/10/2026 في اعزاز 39280م3 وساعات تهذيب المكب /3/اما في جبل سمعان 78917م3 وساعات تهذيب المكب /19/ 3-تم استئناف العمل في كل من اعزاز وجبل سمعان بتاريخ 17/10/2026 يوجد 4 نقاط متوقفة عن العمل بسبب انقطاع مادة المازوت بتاريخ 25/10/2026
| ادلب | 650000 | 68655 | 10.56% | بتاريخ 19/10/2026 تم انطلاق العمل في جسر الشغور وادلب ومن المتوقع البدء بمعرة النعمان وخان شيخون
اجمالي المرحلة الثالثة |  | 2843744 | 324252 | 11.4%
اجمالي المراحل الثلاثة |  | 5468804 | 2741438.1 | 50.13%
1330063